**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОПЫТНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.03.2019 № 16

м. Опытное Поле

**Об утверждении годового отчета о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Опытнопольского сельского поселения Яранского района Кировской области от 05.11.2013 №88 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Опытнопольского сельского поселения Яранского района Кировской области», администрация Опытнопольского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ. Приложение №1, №2, №3.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Опытнопольского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

 Опытнопольского сельского поселения И.А.Бусыгина

Приложение № 1

 Форма утверждена

 Постановлением администрации Опытнопольского

сельского поселения от 15.03.2019 № 16 «О разработке, реализации

и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Опытнопольского сельского поселения

Яранского района Кировской области»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программОпытнопольского сельского поселения

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок  | Фактический срок  | Источникифинансирования | Оценка расходов 3) за 2018год(тыс. рублей) | Фактические расходы 4)за 2018 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов(в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началореализации | окончаниереализации | началореализации | окончаниереализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Администрация Опытнопольского сельского поселения (Глава администрации Бусыгина И.А) | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | всего |  |  |  | Оценка эффективности муниципальной программы в финансовых показателях составили 97% |
| Местный бюджет | 124,3 | 124,3 | 100 |
| 1 | Подпрограмма 1Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25,8 | 25,8 | 100 |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по ремонту здания кочегарки |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | По данной программе проведены следующие мероприятия- |
| Местный бюджет |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1Благоустройство |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 57,4 | 57,4 | 100 |  |
| 2.1 | Мероприятия по уличному освещению |  |  |  |  |  |  | 41,0 | 41,0 | 100 | По данной программе проведены следующие мероприятия-Обслуживание точек учета уличного освещения |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления »» | Администрация Опытнопольского сельского поселения (Глава администрации Бусыгина И.А.) | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 1376,8 | 1376,3 | 100 | Программа признана эффективной. Оценка эффективности муниципальной программы в финансовых показателях составили 97,8% |
| 1 | Функционирование высшего должностного лица |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 409,2 | 409,2 | 100 |  |
| 2 | Функционирование местных администраций |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 841,2 | 840,8 | 100 |  |
| 3 | Национальная оборона |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 72,8 | 72,8 | 100 |  |
| 4 | Другие вопросы в области национальной экономики |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| 5 | Социальная политика |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 43,2 | 43,2 | 100 |  |
| 6 | Социальная политика |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры »» | Администрация Опытнопольского сельского поселения (Глава администрации Бусыгина И.А) | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 211,5 | 158,8 | 75,1 | Программа признана эффективной. Оценка эффективности муниципальной программы в финансовых показателях составили 99,9% |
| 5.1 | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данной программе проведены следующие мероприятия-Расчистка дорог поселения от снега, грейдирование, приобретение пиломатериала |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом »» | АдминистрацияОпытнопольского сельского поселения (Глава администрации Бусыгина И.А.) | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 125,9 | 125,9 | 100 | Оценка эффективности муниципальной программы в финансовых показателях составили 99,6% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

Приложение № 2

Форма утверждена

 Постановлением администрации Опытнопольского

сельского поселения от 15.03.2019 № 16 «О разработке, реализации

и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Опытнопольского сельского поселения

Яранского района Кировской области»

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ**

Опытнопольского сельского поселения Яранского района Кировской области

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному \*\* | отчетный год |
| план | факт |  |
| 1 | **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального комплекса**  |  |  |  |  |
|  | Показатель  | Руб. | 93734 | 124302 | 124302 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
|  | Показатель  | Руб. | 39492 | 25830 | 25830 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма | Благоустройство |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 54243 | 57428 | 57428 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма  | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 16965 | 25830 | 25830 |  |
| 2 | **Муниципальная программа** | **Развитие муниципального управления** |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 1582411 | 1456799 | 1456319 |  |
| 2.1 | Подпрограмма | Функционирование высшего должностного лица  |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 354407 | 409243 | 409224 |  |
| 2.2 | Подпрограмма | Функционирование местных администраций |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 775978 | 841233 | 840753 |  |
| 2.3 | Подпрограмма | Обеспечение проведения выборов и референдумов |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 15000 | 10000 | 10000 |  |
| 2.4 | Подпрограмма | Национальная оборона |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 58400 | 72800 | 72800 |  |
| 2.5 | Подпрограмма | Другие вопросы в национальной экономике |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 309 | 331 | 331 |  |
| 2.6 | Подпрограмма | Социальная политика |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. |  |  |  |  |
| 3 | **Муниципальная программа** | **Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2022 гг** |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма | Дорожное хозяйство  |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 178482 | 211474 | 158760 |  |
| 4 | **Муниципальная программа** | **Управление муниципальным имуществом** |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма | Другие общегосударственные вопросы |  |  |  |  |
|  | Показатель | Руб. | 433007 | 125876 | 125876 |  |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 3

Форма утверждена

 Постановлением администрации Опытнопольского

сельского поселения от 15.03.2019 № 16 «О разработке, реализации

и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Опытнопольского сельского поселения

Яранского района Кировской области»

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 01 января 2019 года

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие жилищно-коммунального комплекса »

Ответственный исполнитель Администрация Опытнопольского сельского поселения

 (орган местного самоуправления)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиенормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 20.06.2018 | \58 | Поправка в бюджет |
| 2 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 27.08.2018 | 65 | Поправка в бюджет |
| 3 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 11.09.2018 | 66 | Поправка в бюджет |
| 4 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 26.10.2018 | 71 | Поправка в бюджет |
| 5 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 22.11.2018 | 78 | Поправка в бюджет |
| 6 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 17.12.2018 | 81 | Поправка в бюджет |

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие муниципального управления»

Ответственный исполнитель Администрация Опытнопольского сельского поселения

(орган местного самоуправления)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиенормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 20.05.2018 | 54 | Поправка в бюджет |
| 2 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 20.06.2018 | 58 | Поправка в бюджет |
| 3 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 27.08.2018 | 65 | Поправка в бюджет |
| 4 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 11.09.2018 | 66 | Поправка в бюджет |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 26.10.2018 | 71 | Поправка в бюджет |
| 6 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 22.11.2018 | 78 | Поправка в бюджет |
| 7 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 17.12.2018 | 81 | Поправка в бюджет |

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие транспортной инфраструктуры »

Ответственный исполнитель Администрация Опытнопольского сельского поселения

(*орган местного самоуправления )*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиенормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 12.02.2018 | 43 | Поправка в бюджет |

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Управление муниципальным имуществом »

Ответственный исполнитель Администрация Опытнопольского сельского поселения

(орган местного самоуправления)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиенормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 23.05.2018 | 54 | Поправка в бюджет |
| 2 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 20.06.2018 | 58 | Поправка в бюджет |
| 3 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 27.08.2018 | 65 | Поправка в бюджет |
| 4 | Решение Опытнопольской сельской Думы | 22.11.2018 | 78 | Поправка в бюджет |